## Versionshantering
Versionshantering
Datum | Version | Beskrivning
2023-11-30 | 1.0 | Dokument skapat.
2024-04-03 | 2.0 | Uppdaterat milstolparnas deadline.

## Obligatoriska moment
TRANSPORT
OBLIGATORISKA MOMENT
OMRÅDE | AKTIVITET | ÄMNE | DEADLINE | BEROENDE | KLAR
Milstolpe | Milstolpe | 1 Projektplan med Biometria | jan 24
Milstolpe | Milstolpe | 2 Plan för IT leverantörer och egna system | jan 24
Transport | White paper | Transport i VIOL 3 | jan 24
Allmänt | E-utbildning | Transportföretag i VIOL 3 | jan 24
Transport | E-utbildning | Transportkontrakt i VIOL 3 | jan 24
Råvara/Transport | E-utbildning | Fordon i VIOL 3 | jan 24
Transport | E-utbildning | Sortimentsgrupp i VIOL 3 | jan 24
Transport | E-utbildning | Övervikt och lastutfyllnad i VIOL 3 | jan 24
Allmänt | E-utbildning | VIOL 3 - En översikt | feb 24
Pris Transport | E-utbildning | Transportprislista i VIOL 3 | feb 24
Pris Råvara/Transport | E-utbildning | Standard- och priskomponenter i VIOL 3 | feb 24
Milstolpe | Milstolpe | 4 Affärsflöden fastställda | feb 24
Masterdata | E-utbildning | Aktör i VIOL 3 | feb 24
Transport | E-utbildning | Procent föregående led | feb 24
Transport | E-utbildning | Transportsedel i VIOL 3 | mar 24
Masterdata | Övrig dokumentation | Sortimentsstrukturen i VIOL 3 | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5a Kartläggning - Organisationsstruktur | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5b Kartläggning - Platsstruktur | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5c Kartläggning - Sortimentstruktur | mar 24
Råvara/Transport | E-utbildning | Pris i transportunderlag i VIOL 3 | mar 24
Råvara/Transport | E-utbildning | Transportinstruktion i VIOL 3 | mar 24
Råvara/Transport | E-utbildning | Transportunderlag i VIOL 3 | mar 24
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Förstaledskontrakt & Avtalsobjekt i VIOL 3 | apr 24
Transport | Best practice | Leveransavisering | apr 24
Transport | E-utbildning | Korrigera transportuppgifter | apr 24
Transport | Handbok | Korrigera transportuppgifter | apr 24
Uppföljning | E-utbildning | Uppföljning i VIOL 3 | apr 24
Pris Transport | Handbok | Priskomponenter för transportredovisning | maj 24
Pris Transport | Handbok | Omprisräkning Transport | maj 24
Milstolpe | Milstolpe | 3 Utbildning genomförd | maj 24
Milstolpe | Milstolpe | 6 Affärsflöden verifierade | dec 24 | 4
Milstolpe | Milstolpe | 7a Omläggningsplan skapad | sep -24
Milstolpe | Milstolpe | 7b Migreringsplan skapad | okt -24 | 2, 7a
Milstolpe | Milstolpe | 8 Beställa grunduppsättning till produktionsmiljö | sep -24 | 5
Milstolpe | Milstolpe | 9 Migrera data till prduktionsmiljö | mar -25 | 7.8
Milstolpe | Milstolpe | 10 Redo för driftstart | jan -25
I denna flik hittar du obligatoriska moment för att göra er redo för VIOL 3. Dokumentation och milstolpedokument hittar du på biometria.se. För att ta del av en e-utbildning behöver du logga in på Mina sidor.

## Frågor
Lärostig
1. Administrerar ni något idag i VIOL 2? Ex. Hanterar kontrakt, prislistor eller larmhantering. |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Allmänt | Instruktion | lnstruktion: Arbetsytor |  | Ej påbörjad
Allmänt | E-utbildning | Navigera i Affärssystemet i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
2. Planerar ni som företag ha en/flera användare i VIOL 3? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Allmänt | Övrig dokumentation | Behörigheter i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Allmänt | Övrig dokumentation | Extern beskrivning fullmaktshantering |  | Ej påbörjad
3. Vill ni kunna prisstyra transporten utifrån geografisk område? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Transport | Instruktion | Tillämpning av transportområde |  | Ej påbörjad
I denna flik hittar du frågor som du behöver ställa dig.
Om du svarar JA på frågan behöver du ta del av de aktiviteter som finns listade för att bli redo för VIOL 3. Du hittar övrig dokmumentation och milstolpar på biometria.se. Logga in på Mina sidor för att ta den av en E-utbildning.
Observera att fler dokument och e-utbildningar kan tillkomma och uppdateras. För att hålla dig uppdaterad besök biometria.se för att ta del av de senaste utbildningarna och dokumenten.
Om ni svarar nej på fråga 1 och 2 ta kontakt med Biometria, via Mina Sidor

## Fördjupning
Fördjupning
Kontrakthantering Råvara
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Förstaledskontrakt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Avtalsobjekt
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Köparekontrakt & Kontrakskedja i VIOL 3
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Köparekontrakt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Kontraktskedja
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Redovisningshänvisning i VIOL 3
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Redovisningshanvisning
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Destinera i VIOL 3
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Verifiera och Destinera
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Kollektiv
Kontrakthantering Råvara | Instruktion | Kollektiv 4 och 6 VIOL 3
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | EB-nyckel i VIOL 3
Masterdata
Masterdata | Best Practice | Aktör
Masterdata | Best Practice | Plats
Masterdata | VIOL 3 Seminarium | Organissationsstruktur
Masterdata | VIOL 3 Seminarium | Sortimentsstruktur
Mätning
Mätning | White paper | Mätning
Mätning | Instruktion | Mätplatsstöd
Mätning | Instruktion | Simulera stockinsändning
Pris Råvara
Pris Råvara | Handbok | Råvarupriskomponenter
Pris Råvara | Övrig dokumentation | Standardkomponenter för råvaruprisräkning i VIOL 3
Pris Råvara | Övrig dokumentation | Beskrivning av värde och utvalstermer råvara
Pris Råvara | Best practice | Hantering av prismatris och längdkorrektion
Pris Råvara | Instruktion | Tillämpning av prisområde
Pris Råvara | E-utbildning | Prislista och prislistehänvisning i VIOL 3
Pris Råvara | Handbok | Pristlista och priskomponenter på kontrakt
Pris Råvara | Instruktion | Hantering av sortiment i råvarupris
Pris Råvara | VIOL 3 Seminarium | Råvaruprisräkning
Pris Råvara | Handbok | Pristlistehänvisning
Pris Råvara | E-utbildning | Pris på kontrakt i VIOL 3
Pris Råvara | Instruktion | Prissimulering
Pris Råvara | Handbok | Omprisräkning Råvara
Pris Råvara | Best practice | Uppdatera prislista på kontrakt
Pris Råvara | White paper | Pris i VIOL 3
Pris Transport
Transport | White paper | Pris i VIOL 3
Pris Transport | VIOL 3 Seminarium | Transportprisräkning
Pris Transport | Handbok | Transportprislista
Produktion
Produktion | E-utbildning | Produktion i VIOL 3
Produktion | Handbok | Produktionssystemet
Produktion | Handbok | Sender XC
Produktion | Handbok | RAPP
Produktion | Handbok | Kvantitetsrapportering
Råvara
Råvara | E-utbildning | Mätbesked VIOL 3
Råvara | Handbok | Mätbesked
Råvara | White paper | Mätbesked
Råvara | Handbok | Certikonto
Transport
Råvara/Transport | Handbok | Transportunderlag och transportinstruktion
Råvara/Transport | Handbok | Fordonregister
Transport | Handbok | Tranpsportkontrakt och sortimentsgrupp
Transport | VIOL 3 Seminarium | Transportaffären för ett transportföretag
Transport | Instruktion | Transportsedel i VIOL 3
Transport | Instruktion | Köparprovision
Uppföljning
Uppföljning | Instruktion | Uppföljning i VIOL 3
Uppföljning | Handbok | Uppföljningsrapporter Produktion
Observera att fler dokument och e-utbildningar kan tillkomma och uppdateras. För att hålla dig uppdaterad besök biometria.se för att ta del av de senaste utbildningarna och dokumenten.