## Kundgrupp Svart
Kundgrupp: Svart
[6 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
[6 empty] | Go live-plan → | [10 empty] | Integrationer klara |  |  | Tillverkning klar |  |  |  |  | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | 2021-09-01: Q3; 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
[6 empty] | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | N/A | N/A | N/A
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | Pågående | 2021-11-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 nov
3 | Utbildning från Biometria genomförd | N/A | N/A | -
4 | Affärsflöden fastställda | Pågående | 2021-11-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 nov
5 | Beslut om strukturer för masterdata | Pågående | 2022-09-01 | -
6 | Affärsflöden verifierade | Pågående | 2023-05-01 | - | 4 | bar: Q3 sep to Q2 maj
7 | Migreringsplan skapad | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 11 mån | 2
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2022-11-01 | 2023-09-01 | 11 mån | 5 | bar: Q4 nov to Q3 sept
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 5 mån | bar: Q4 nov to Q1 mars
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 10 mån
12 | Fullskaletest | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 7 mån | bar: Q2 apr to Q4 okt
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-07-01 | 2024-02-01 | 8 mån | 7
14 | Sign off för driftstart | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 3 mån | bar: Q4 nov to Q1 jan
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 11 mån | 10

## Kundgrupp Grön
Kundgrupp: Grön
[6 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
[6 empty] | Go live-plan → | [10 empty] | Integrationer klara |  |  | Tillverkning klar |  |  |  |  | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | 2021-09-01: Q3; 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
[6 empty] | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | Pågående | 2021-12-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 dec
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | Pågående | 2021-12-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 dec
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 7 mån | bar: Q3 sep to Q2 jun
4 | Affärsflöden fastställda | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 5 mån | bar: Q3 sep to Q1 jan
5 | Beslut om strukturer för masterdata | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 14 mån | bar: Q4 okt to Q4 nov
6 | Affärsflöden verifierade | 2022-01-01 | 2023-06-01 | 18 mån | 4 | bar: Q1 jan to Q2 jun
7 | Migreringsplan skapad | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 13 mån | 2 | bar: Q2 jun to Q2 jun
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2022-11-01 | 2023-11-01 | 13 mån | 5 | bar: Q4 nov to Q4 nov
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 7 mån | bar: Q4 dec to Q2 jun
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | bar: Q4 dec to Q1 jan
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 5 mån | 7 | bar: Q3 sept to Q1 jan
14 | Sign off för driftstart | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2 mån | bar: Q1 feb to Q1 mars
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 6 mån | 10 | bar: Q4 nov to Q2 apr

## Kundgrupp Blå
Kundgrupp: Blå
[6 empty] | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
[6 empty] | Go live-plan → | [9 empty] | Integrationer klara |  |  | Tillverkning klar |  |  |  |  | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
[6 empty] | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 4 mån | bar: Q3 sept to Q4 dec
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 4 mån | bar: Q4 okt to Q1 jan
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2022-11-01 | 2023-09-01 | 11 mån | bar: Q4 nov to Q3 sept
4 | Affärsflöden fastställda | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 3 mån | bar: Q1 jan to Q1 mars
5 | Beslut om strukturer för masterdata | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 3 mån | bar: Q2 apr to Q2 jun
6 | Affärsflöden verifierade | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 9 mån | 4 | bar: Q1 mars to Q4 nov
7 | Migreringsplan skapad | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 5 mån | 2 | bar: Q2 maj to Q3 sept
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 7 mån | 5 | bar: Q2 maj to Q4 nov
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | N/A | N/A | N/A
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | bar: Q4 dec to Q1 jan
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | 7 | bar: Q4 dec to Q1 jan
14 | Sign off för driftstart | N/A | N/A | N/A
15 | Utbildning av slutanv. klar | N/A | N/A | N/A

## Kundgrupp Gul
Kundgrupp: Gul
[6 empty] | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
[6 empty] | Go live-plan → | [9 empty] | Integrationer klara |  |  | Tillverkning klar |  |  |  |  | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
[6 empty] | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 3 mån | bar: Q4 okt to Q2 jun
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 7 mån | bar: Q2 apr to Q4 okt
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 11 mån | bar: Q2 apr to Q1 feb
4 | Affärsflöden fastställda | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 3 mån | bar: Q3 jul to Q3 sept
5 | Beslut om strukturer för masterdata | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 8 mån | bar: Q4 nov to Q2 jun
6 | Affärsflöden verifierade | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 10 mån | 4 | bar: Q3 aug to Q2 maj
7 | Migreringsplan skapad | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 6 mån | 2 | bar: Q1 mars to Q3 aug
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 9 mån | 5 | bar: Q1 feb to Q4 okt
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | N/A | N/A | N/A
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | bar: Q4 dec to Q1 jan
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 3 mån | 7 | bar: Q4 dec to Q1 feb
14 | Sign off för driftstart | N/A | N/A | N/A
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-09-01 | 2024-07-01 | 11 mån | 10 | bar: Q3 sept to Q3 jul

## Kundgrupp Lila
Kundgrupp: Lila
[5 empty] | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[5 empty] | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
[5 empty] | Go live-plan → | [9 empty] | Integrationer klara |  |  | Tillverkning klar |  |  |  |  | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
[5 empty] | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | N/A | N/A | N/A
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | N/A | N/A | N/A
3 | Utbildning från Biometria genomförd | N/A | N/A | N/A
4 | Affärsflöden fastställda | N/A | N/A | N/A
5 | Beslut om strukturer för masterdata | N/A | N/A | N/A
6 | Affärsflöden verifierade | N/A | N/A | N/A
7 | Migreringsplan skapad | N/A | N/A | N/A
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 8 mån | bar: Q4 nov to Q2 jun
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | N/A | N/A | N/A
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | N/A | N/A | N/A
13 | All data flyttad till VIOL 3 | N/A | N/A | N/A
14 | Sign off för driftstart | N/A | N/A | N/A
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 7 mån | bar: Q4 nov to Q2 maj

## FS - Samtliga klara
FS - Samtliga grupper klara
|  |  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  |  | Tillverkning klar | [5 empty] | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | MILSTOLPAR | SLUT | 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
|  |  | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | 2022-12-01 | bar: Q4 nov to Q4 dec
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2023-01-01 | bar: Q4 dec to Q1 jan
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2023-09-01 | bar: Q3 aug to Q3 sept
4 | Affärsflöden fastställda | 2023-03-01 | bar: Q1 feb to Q1 mars
5 | Beslut om strukturer för masterdata | 2023-06-01 | bar: Q2 maj to Q2 jun
6 | Affärsflöden verifierade | 2023-11-01 | bar: Q4 okt to Q4 nov
7 | Migreringsplan skapad | 2023-09-01 | bar: Q3 aug to Q3 sept
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2023-11-01 | bar: Q4 okt to Q4 nov
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | 2023-06-01 | bar: Q2 maj to Q2 jun
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | 2023-06-01 | bar: Q2 maj to Q2 jun
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | 2024-06-01
12 | Fullskaletest | 2024-01-01 | bar: Q4 dec to Q1 jan
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2024-02-01 | bar: Q1 jan to Q1 feb
14 | Sign off för driftstart | 2024-03-01 | bar: Q1 feb to Q1 mars
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2024-07-01 | bar: Q2 jun to Q3 jul

## Översikt - Sammanfogad
Översikt - Alla kundgrupper
|  | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
|  | 2021 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | Go live-plan → | [10 empty] | Integrationer klara |  |  | Tillverkning klar |  |  |  |  | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | Milstolpar | 2021-09-01: Q3; 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
|  | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | bar: Q3 sept to Q4 dec
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | bar: Q3 sept to Q4 nov
3 | Utbildning från Biometria genomförd | bar: Q3 sept to Q4 nov
4 | Affärsflöden fastställda | bar: Q3 sept to Q4 nov
5 | Beslut om strukturer för masterdata | bar: Q3 sept to Q3 sept
6 | Affärsflöden verifierade | bar: Q3 sept to Q2 maj
7 | Migreringsplan skapad | bar: Q1 jan to Q4 nov
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | bar: Q4 nov to Q3 sept
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | bar: Q4 nov to Q1 mars
11 | Pilotdrift produktionsmiljö
12 | Fullskaletest | bar: Q2 apr to Q4 okt
13 | All data flyttad till VIOL 3 | bar: Q2 apr to Q3 jul
14 | Sign off för driftstart | bar: Q4 nov to Q1 jan
15 | Utbildning av slutanv. klar | bar: Q2 jun to Q1 feb

## Översikt - Jämförelsevy
Översikt - Alla kundgrupper
[6 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
[6 empty] | Go live-plan → | [10 empty] | Integrationer klara |  |  | Tillverkning klar |  |  |  |  | Driftsättning |  |  |  |  | Acceptansgodkännande | [6 empty] | Go live |  |  |  |  | Samtliga affärer i VIOL 3
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | 2021-09-01: Q3; 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
[6 empty] | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | N/A | N/A | N/A
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | Pågående | 2021-11-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 nov
3 | Utbildning från Biometria genomförd | N/A | N/A | -
4 | Affärsflöden fastställda | Pågående | 2021-11-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 nov
5 | Beslut om strukturer för masterdata | Pågående | 2022-09-01 | -
6 | Affärsflöden verifierade | Pågående | 2023-05-01 | - | 4 | bar: Q3 sep to Q2 maj
7 | Migreringsplan skapad | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 11 mån | 2
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2022-11-01 | 2023-09-01 | 11 mån | 5 | bar: Q4 nov to Q3 sept
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | 2022-11-01 | 2023-03-01 | 5 mån | bar: Q4 nov to Q1 mars
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | 2023-09-01 | 2024-06-01 | 10 mån
12 | Fullskaletest | 2023-04-01 | 2023-10-01 | 7 mån | bar: Q2 apr to Q4 okt
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-07-01 | 2024-02-01 | 8 mån | 7
14 | Sign off för driftstart | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 3 mån | bar: Q4 nov to Q1 jan
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 11 mån | 10
1 | Projektplan med Biometria | Pågående | 2021-12-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 dec
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | Pågående | 2021-12-01 | - | bar: Q3 sep to Q4 dec
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 7 mån | bar: Q3 sep to Q2 jun
4 | Affärsflöden fastställda | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 5 mån | bar: Q3 sep to Q1 jan
5 | Beslut om strukturer för masterdata | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 14 mån | bar: Q4 okt to Q4 nov
6 | Affärsflöden verifierade | 2022-01-01 | 2023-06-01 | 18 mån | 4 | bar: Q1 jan to Q2 jun
7 | Migreringsplan skapad | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 13 mån | 2 | bar: Q2 jun to Q2 jun
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2022-11-01 | 2023-11-01 | 13 mån | 5 | bar: Q4 nov to Q4 nov
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 7 mån | bar: Q4 dec to Q2 jun
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | bar: Q4 dec to Q1 jan
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | 5 mån | 7 | bar: Q3 sept to Q1 jan
14 | Sign off för driftstart | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2 mån | bar: Q1 feb to Q1 mars
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-11-01 | 2024-04-01 | 6 mån | 10 | bar: Q4 nov to Q2 apr
1 | Projektplan med Biometria | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 3 mån | bar: Q1 jan to Q2 jun
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 7 mån | bar: Q2 apr to Q4 okt
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 11 mån | bar: Q2 apr to Q1 feb
4 | Affärsflöden fastställda | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 3 mån | bar: Q3 jul to Q3 sept
5 | Beslut om strukturer för masterdata | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 8 mån | bar: Q4 nov to Q2 jun
6 | Affärsflöden verifierade | 2022-08-01 | 2023-05-01 | 10 mån | 4 | bar: Q3 aug to Q2 maj
7 | Migreringsplan skapad | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 6 mån | 2 | bar: Q1 mars to Q3 aug
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 9 mån | 5 | bar: Q1 feb to Q4 okt
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | N/A | N/A | N/A
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | bar: Q4 dec to Q1 jan
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | 7 | bar: Q4 dec to Q1 jan
14 | Sign off för driftstart | N/A | N/A | N/A
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-09-01 | 2024-07-01 | 11 mån | 10 | bar: Q3 sept to Q3 jul
1 | Projektplan med Biometria | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 4 mån | bar: Q3 sept to Q4 dec
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2022-10-01 | 2023-01-01 | 4 mån | bar: Q4 okt to Q1 jan
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2022-11-01 | 2023-09-01 | 11 mån | bar: Q4 nov to Q3 sept
4 | Affärsflöden fastställda | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 3 mån | bar: Q1 jan to Q1 mars
5 | Beslut om strukturer för masterdata | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 3 mån | bar: Q2 apr to Q2 jun
6 | Affärsflöden verifierade | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 9 mån | 4 | bar: Q1 mars to Q4 nov
7 | Migreringsplan skapad | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 5 mån | 2 | bar: Q2 maj to Q3 sept
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 7 mån | 5 | bar: Q2 maj to Q4 nov
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | N/A | N/A | N/A
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | N/A | N/A | N/A
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | bar: Q4 dec to Q1 jan
13 | All data flyttad till VIOL 3 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2 mån | 7 | bar: Q4 dec to Q1 jan
14 | Sign off för driftstart | N/A | N/A | N/A
15 | Utbildning av slutanv. klar | N/A | N/A | N/A
1 | Projektplan med Biometria | N/A | N/A | N/A
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | N/A | N/A | N/A
3 | Utbildning från Biometria genomförd | N/A | N/A | N/A
4 | Affärsflöden fastställda | N/A | N/A | N/A
5 | Beslut om strukturer för masterdata | N/A | N/A | N/A
6 | Affärsflöden verifierade | N/A | N/A | N/A
7 | Migreringsplan skapad | N/A | N/A | N/A
8 | Beställa, dokumentera, verifiera data i produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
9 | Biometria har beställt huvudkod och övrig masterdata åt kund | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 8 mån | bar: Q4 nov to Q2 jun
10 | Utbildningsplan fastställd för slutanv. | N/A | N/A | N/A
11 | Pilotdrift produktionsmiljö | N/A | N/A | N/A
12 | Fullskaletest | N/A | N/A | N/A
13 | All data flyttad till VIOL 3 | N/A | N/A | N/A
14 | Sign off för driftstart | N/A | N/A | N/A
15 | Utbildning av slutanv. klar | 2023-11-01 | 2024-05-01 | 7 mån | bar: Q4 nov to Q2 maj