## Kundgrupp Svart
Kundgrupp: Svart
 | time axis 2021-10-01 to 2025-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[30 empty] | Paket 1 |  |  |  |  | Paket 2a |  | Paket 2b | [5 empty] | Acceptansgodkännandet |  |  |  | Go Live | [5 empty] | VIOL 2 stängs
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | 2021-10-01: Q4; 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4; 2025-01-01: Q1; 2025-04-01: Q2; 2025-07-01: Q3; 2025-10-01: Q4
[6 empty] | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | N/A | N/A | -
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | Pågående | 2021-11-01 | -
3 | Utbildning från Biometria genomförd | N/A | N/A
4 | Affärsflöden fastställda | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 3 mån
5a | Plan för organisationsstruktur | Pågående | 2022-09-01 | -
5b | Plan för sortimentsstruktur | Pågående | 2022-09-01 | - | bar: jun to Q3 sept
5c | Plan för platsstruktur | Pågående | 2022-09-01 | -
6 | Affärsflöden verifierade | Pågående | 2024-11-01 | - | 4
7a | Omläggningsplan skapad | Pågående | TBD
7b | Migreringsplan skapad | Pågående | TBD |  | 2, 7a | bar: Q4 okt to Q2 apr
8 | Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön | TBD |  |  | 5
9 | Migrera data till produktionsmiljön | Kundernas driftförberedelser | Go Live |  | 7.8
10 | Redo för driftstart | Prel. Mar-25 | Prel. Mar-25

## Kundgrupp Grön
Kundgrupp: Grön
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[30 empty] | Paket 1 |  |  |  |  | Paket 2a |  | Paket 2b | [5 empty] | Acceptansgodkännandet |  |  |  | Go Live | [5 empty] | VIOL 2 stängs
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
[6 empty] | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | Pågående | 2021-12-01 | -
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | Pågående | 2021-12-01 | -
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2021-09-01 | 2022-06-01 | 10 mån
4 | Affärsflöden fastställda | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 5 mån
5a | Plan för organisationsstruktur | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 14 mån
5b | Plan för sortimentsstruktur | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 14 mån | bar: jun to Q4 nov
5c | Plan för platsstruktur | 2021-10-01 | 2022-11-01 | 14 mån
6 | Affärsflöden verifierade | 2022-01-01 | 2024-11-01 | 35 mån | 4
7a | Omläggningsplan skapad | Pågående | TBD
7b | Migreringsplan skapad | Pågående | TBD |  | 2, 7a | bar: Q1 jan to Q2 apr
8 | Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön | TBD |  |  | 5
9 | Migrera data till produktionsmiljön | Kundernas driftförberedelser | Go Live |  | 7.8
10 | Redo för driftstart | Prel. Mar-25 | Prel. Mar-25

## Kundgrupp Gul
Kundgrupp: Gul
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[30 empty] | Paket 1 |  |  |  |  | Paket 2a |  | Paket 2b | [5 empty] | Acceptansgodkännandet |  |  |  | Go Live | [5 empty] | VIOL 2 stängs
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
[6 empty] | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 3 mån
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2022-04-01 | 2022-10-22 | 7 mån | bar: jun to Q4 okt
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 11 mån
4 | Affärsflöden fastställda | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 3 mån | bar: Q3 jul to Q3 sept
5a | Plan för organisationsstruktur | 2022-11-01 | 2023-06-01 | 8 mån
5b | Plan för sortimentsstruktur | 2022-11-02 | 2023-06-01 | 8 mån | bar: Q4 nov to Q2 apr
5c | Plan för platsstruktur | 2022-11-03 | 2023-06-01 | 8 mån
6 | Affärsflöden verifierade | 2022-08-01 | 2024-11-01 | 29 mån | 4 | bar: Q3 aug to Q2 apr
7a | Omläggningsplan skapad | 2023-03-01 | TBD
7b | Migreringsplan skapad | 2023-03-01 | TBD |  | 2, 7a | bar: Q1 mars to Q2 apr
8 | Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön | TBD |  |  | 5
9 | Migrera data till produktionsmiljön | Kundernas driftförberedelser | Go Live |  | 7.8
10 | Redo för driftstart | Prel. Mar-25 | Prel. Mar-25

## Kundgrupp Blå (projekt)
Kundgrupp: Blå projekt
[6 empty] | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[30 empty] | Paket 1 |  |  |  |  | Paket 2a |  | Paket 2b | [5 empty] | Acceptansgodkännandet |  |  |  | Go Live | [5 empty] | VIOL 2 stängs
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
[6 empty] | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | 2022-09-01 | 2022-12-01
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2022-10-01 | 2023-01-01 | bar: Q4 okt to Q1 jan
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2022-11-01 | 2024-02-01
4 | Affärsflöden fastställda | 2023-01-01 | 2023-03-01 | bar: Q1 jan to Q1 mars
5a | Plan för organisationsstruktur | 2023-04-01 | 2023-12-01
5b | Plan för sortimentsstruktur | 2023-04-02 | 2023-12-01 | bar: Q2 apr
5c | Plan för platsstruktur | 2023-04-03 | 2023-12-01
6 | Affärsflöden verifierade | 2023-07-01 | 2024-11-01 |  | 4
7a | Omläggningsplan skapad | 2023-06-01 | TBD
7b | Migreringsplan skapad | 2023-06-01 | TBD |  | 2, 7a
8 | Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön | TBD |  |  | 5
9 | Migrera data till produktionsmiljön | Kundernas driftförberedelser | Go Live |  | 7.8
10 | Redo för driftstart | Prel. Mar-25 | Prel. Mar-25

## Kundgrupp Blå (digital)
Kundgrupp: Blå digital
[6 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[6 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[15 empty] | Paket 1 |  |  |  |  | Paket 2a |  | Paket 2b | [5 empty] | Acceptansgodkännandet |  |  |  | Go Live | [5 empty] | VIOL 2 stängs
ID | MILSTOLPAR | START | SLUT | LÄNGD | BER. | 2022-01-01: Q1; 2022-04-01: Q2; 2022-07-01: Q3; 2022-10-01: Q4; 2023-01-01: Q1; 2023-04-01: Q2; 2023-07-01: Q3; 2023-10-01: Q4; 2024-01-01: Q1; 2024-04-01: Q2; 2024-07-01: Q3; 2024-10-01: Q4
[6 empty] | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria | 2023-03-01 | 2023-12-01
2 | Plan för IT-leveratör och egna system | 2023-04-01 | 2024-01-01 | bar: jun to Q1 jan
3 | Utbildning från Biometria genomförd | 2023-04-01 | 2024-05-01
4 | Affärsflöden fastställda | 2023-05-01 | 2024-02-01 | bar: jun to Q1 feb
5a | Plan för organisationsstruktur | 2023-10-01 | 2024-03-01
5b | Plan för sortimentsstruktur | 2023-10-01 | 2024-03-01 | bar: Q4 okt to Q1 mars
5c | Plan för platsstruktur | 2023-10-01 | 2024-03-01
6 | Affärsflöden verifierade | 2023-11-01 | 2024-11-01 |  | 4 | bar: Q4 nov to Q2 apr
7a | Omläggningsplan skapad | 2024-01-01 | TBD
7b | Migreringsplan skapad | Prel. Maj-24 | TBD |  | 2, 7a
8 | Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön | TBD |  |  | 5
9 | Migrera data till produktionsmiljön | Kundernas driftförberedelser | Go Live |  | 7.8
10 | Redo för driftstart | Prel. Mar-25 | Prel. Mar-25

## Översikt - Sammanfogad
Översikt - Alla kundgrupper
|  | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
|  | 2021 |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[26 empty] | Paket 1 |  |  |  |  | Paket 2a |  | Paket 2b | [5 empty] | Acceptansgodkännandet |  |  |  | Go Live | [5 empty] | VIOL 2 stängs
ID | MILSTOLPAR | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec | jan | feb | mars | apr | maj | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dec
1 | Projektplan med Biometria
2 | Plan för IT-leveratör och egna system
3 | Utbildning från Biometria genomförd
4 | Affärsflöden fastställda
5a | Plan för organisationsstruktur
5b | Plan för sortimentsstruktur | bar: jun to Q3 sept
5c | Plan för platsstruktur
6 | Affärsflöden verifierade
7a | Omläggningsplan skapad
7b | Migreringsplan skapad
8 | Beställa grunduppsättning till produktionsmiljön
9 | Migrera data till produktionsmiljön
10 | Redo för driftstart