## Versionshantering
Versionshantering
Datum | Version | Ändrad av | Beskrivning
2022-11-20 | 1.0 |  | Dokument skapad.

## Intro
Introduktion till dokumentet
Syftet med detta dokument är att skapa en migreringsplan i enlighet med milstolpe 7 "Migreringsplan skapad" samt genomförande av migreringen i enlighet med milstolpe "All data flyttad till VIOL 3". Migreringsplanens syfte är att kartlägga en plan för vad, hur och när data ska sättas upp i VIOL 3s produktionsmiljö. Målet för milstolpe 7 "Migreringsplan skapad" är att ange vilka affärsobjekt som ert företag avser migrera till VIOL 3s produktionsmiljö, hur dessa ska migreras samt när. De kolumner som är markerade med * är obligatoriska fält att fylla i för att uppnå milstolpen. Målet för milstolpe 13 "All data flyttad till VIOL 3" är att samtlig data finnas uppsatt i VIOL 3 och markerad som klar i migreringsplanen i kolumnen "Status".
Begreppsbeskrivning
Nedan följer ett förtydligande av samtliga kolumner under fliken "Migreringsplan". Affärsobjekt: Det objekt som avses för migrering i VIOL 3. Denna kolumn är förifylld av Biometria utifrån vilka objekt som är möjliga att migrera till VIOL 3. Exempel på detta kan vara förstaledskontrakt, prislista, fordon, transportsedel etc. Beskrivning: Valfri text för att förtydliga affärsobjektet. Aktuell: Om detta affärsobjekt är aktuell för ert företag. Möjlig metod: Det finns två alternativ tillgängliga för migrering av data till VIOL 3: manuellt (handknappa) samt integration (från annat system som skickar över affärsobjekten via integration). Kolumnen är förifylld av Biometria för att beskriva vilka möjliga metoder som finns för respektive objekt. Valt metod: Den metod som företaget väljer att använda för migrering av affärsobjekten. Finns i VIOL 2: Om affärsobjektet har en motsvarighet i VIOL 2 kan man ange vart källan till information finns i VIOL 2. Relation till Affärsobjekt: Somliga affärsobjekt har en relation eller starkt beroene till ett annat affärsobjekt i VIOL 3. Ex. har avtalsobjekt och förstaledskontrakt en relation till varandra då båda måste finnas i korrelation till varandra. Ett annat exempel är prismatris och priskomponent. Antal poster: Antal affärsobjekt som avses migreras, ex. antal kontrakt eller prislistor. Källa: Här anges vart källan till data finns, ex. VIOL 2 eller annat internt system. Regelverk för vilka objekt som ska in i VIOL 3: Regelverk för vad som ska migreras blir viktigt för att avgränsa vilken data som ska och inte ska föras över till VIOL 3. Inakutell data bör inte flyttas över till VIOL 3 ex. utgående kontrakt, prislistor etc. I kolumnen anges företagets regler för vad som ska flyttas eller inte, ex. alla öppna virkesordrar som är giltiga fram till ett visst datum. Ansvarig: Den på företaget som bär ansvar för migreringen av angivna objekt till VIOL 3. Arbetsinsats per objekt (h): Hur många timmar i snitt det tar att lägga upp ett affärsobjekt. Aktuell vid manuell migrering. Ex. hur lång tid tar det att lägga upp en prislista. Arbetsinsats totalt (h): I denna kolumn finns en formetering mellan antal objekt av affärsobjektet och arbetsinsats per objekt. i kolumnen anges den totala arbetsinsatsen som krävs för att migrera de antal affärsobjekt som ska sättas upp i VIOL 3. Denna tidsåtgång är viktig vid planering för när man bör starta sin migrering för att förse VIOL 3 med data i tid. Planerad start: Tidpunkt för är migrering planeras att startas för affärsobjekten. Planerat färdigt: Tidpunkt för när migrering planeras vara klar. Status: Migreringsstatus för respektive affärsobjekt, dvs. vart i arbetet affärsobjekten befinner sig i. Nyttja gärna kommentarfälter för att utveckla beskrivningen av status. "Pågående" = Kartläggning pågår. "Klar" = Kartläggning är klar och redo att beställas. "Hinder" = När något hindrar vidare kartläggning. "Ej aktuellt" = Anges på de affärsobjekt som ej nyttjas. Kommentar: Valfri notering.

## Exempel Migreringsplan
Migreringsplan
AFFÄRSOBJEKT | BESKRIVNING | AKTUELL * | MÖJLIG METOD | VALD METOD * | FINNS I VIOL 2 | RELATION TILL AFFÄRSOBJEKT | ANTAL POSTER * | KÄLLA | REGELVERK FÖR VILKA OBJEKT SOM SKA IN I VIOL 3 * | ANSVARIG | ARBETSINSATS PER OBJEKT (H) | ARBETSINSATS TOTALT (h) | PLANERAD START * | PLANERAD FÄRDIGT * | STATUS | KOMMENTAR
Förstaledskontrakt | Kontraktet som beskriver affärsuppgörelsen i första affärsled | Ja | Integration Manuell | Integration | Virkesorder | Avtalsobjekt | 130 | System X | Öppna order i System X, status lägre än "Stängd" | Pelle Nilsson | 0.1 | 13 | Q2 2024 | Q3 2024 | Pågående
Avtalsobjekt | Objektet som man har gjort affär på, exv en trakt | Ja | Integration Manuell | Integration | Virkesorder | Förstaledskontrakt | 180 | System X | Öppna order i System X, status lägre än "Stängd" | Pelle Nilsson | 0.1 | 18 | Q2 2024 | Q3 2024 | Pågående
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Här kan det vara så att detta företag har 200 öppna virkesordrar i VIOL 2 idag. Men med sin affärsregel att de endast ska flytta över de som inte anses stängda i sina försystem så blir det totalt 130 Förstaledskontrakt och 180 Avtalsobjekt.

## Mall Migreringsplan
Migreringsplan
*Obligatoriskt att fylla i
AFFÄRSOBJEKT | BESKRIVNING | AKTUELL * | MÖJLIG METOD | VALD METOD * | FINNS I VIOL 2 | RELATION TILL AFFÄRSOBJEKT | ANTAL POSTER * | KÄLLA | REGELVERK FÖR VILKA OBJEKT SOM SKA IN I VIOL 3 * | ANSVARIG | ARBETSINSATS PER OBJEKT (H) | ARBETSINSATS TOTALT (h) | PLANERAD START * | PLANERAD FÄRDIGT * | STATUS | KOMMENTAR
Användare |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Fullmakter |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Aktör |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Sortiment |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Plats |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Mätningsflöden och mätningstjänster |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Privatperson med GD-nummer |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Affärsvillkor |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Leverantörsrelation |  |  | Manuellt, Integration | [8 empty] | 0
Förstaledskontrakt |  |  | Manuellt, Integration | [8 empty] | 0
Avtalsobjekt |  |  | Manuellt, Integration | [8 empty] | 0
Köparekontrakt |  |  | Manuellt, Integration | [8 empty] | 0
Kontraktskedja |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Redovisningshänvisning |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
EB-nyckel |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Kollektivbeskrivning |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Priskomponenter råvara |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Prismatris |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Längdkorrektion |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Prislista råvara |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Prislistehänvisning |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Prisområde |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Befraktarkontrakt |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Transportföretagskontrakt |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Transportområde |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Köparprovision |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Sortimentsgrupp |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Priskomponent transport |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Prislista transport |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Transportsedel |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Transportsedelmallar |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Drivmedelsindex |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Transportenhet |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Ekipage (transportmedel+lastbätare) |  |  | Manuellt | [8 empty] | 0
Skördare (om RAPP) |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
Skotare (om RAPP) |  |  | Beställning till Biometria | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
0