## Introduktion
Introduktion
Syfte
Rapporten främsta syfte är att ge en samlad bild av det aktuella läget över Gap i VIOL3. Rapporten ger därför en lägesrapport på månadsbasis över samtliga Gap samt rapportering över de Gap som hanteras i lösningsgruppen. Löpande uppdateringar sker under tiden, kontakta därför din affärskonsult om du behöver mer information än vad som kan utläses i denna rapport.
Innehåll
Dokumentet består av tre delar: En samlad lista över de Gap som finns i VIOL3. Listan baseras på Externa användare och är Gap som är inskickade av kund. Samtliga Gap är sorterade utifrån status och i vilket läge de olika Gapen befinner sig i. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dessa statusar. Gap där det finns pågående verksamhetsutredningar och som varit uppe i lösningsrådet eller påväg dit, är markerade gröna med en kommentar om vart Gapet befinner sig Det finns även ett antal initiativ till Ändringsbegäran skrivna på vissa Gap, de flesta är skapade internt men några kommer också externt från kund. Dessa rader är markerade i gult i dokumentet och också kommenterade i kolumnen längst till höger. Rapportering från lösningsgruppen - Ersätter den tidigare Gaprapporten och innehåller information om beslut som fattats löpande under månadens gång, samt vad som ligger i planeringen framåt. Processkarta- Beskriver Gapprocessens progress från att det kommer in till att det hanteras och besluts tagit i lösningsgruppen.
Definition av Status på Gap
Levererade GAP (Stängd av kund) - I denna kategori finns alla Gap som har lösts av Biometria och sedan bekräftats OK från kund som rapporterat in GAP Levererade GAP - Väntar på att stängas av kund - Här har vi de Gap som är lösta enligt Biometria, men som väntar på bekräftelse från olika kunder. De har alltså status Resolved men programmet/Forest storm väntar på OK att de kan stängas. Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 - Här finns de Gap som ingår i VIOL 3 1.0 planen enligt beslut av styrgrupp/styrelse i april 2021. Vissa av dessa är planerade i inkrement, de syns i kolumnen K i så fall. Här ligger också många av de frågor som hanteras i verksamhetsutredningar och presenteras löpande i Lösningsrådet Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 - Gap som har hanterats av Lösningsgruppen (Biometria) och godkända. Detta är bra förslag på saker som bör in i VIOL 3 på sikt, men som inte är planerade till en första version (1.0). Här ligger också medvetet nedprioriterade Gap i samband med styrelsebeslutet (ex flera av RH-gapen). Ej Godkända Gap - Gap som Biometrias lösningsgrupp sagt nej till. Denna kategori innehåller de Gap som fått status Rejected i Lösningsgruppen (Biometrias olika tjänsteområden, utvecklingschef och representanter från Forest Storm. Behöver utredas innan process i lösningsgrupp - Gap där man behöver titta på konsekvenser på lösningen, därefter besluta om det är rimligt/korrekt att det ska med in i VIOL 3 lösningen. Dessa ligger just nu på kö då mycket av utredningskraften läggs på redan beslutade GAP och som är en del av 1.0 planen. Nya GAP - Gap som ännu inte hanterats så ingående och/eller ligger på kö till Lösningsgruppen. Stängd - Gap ej aktuellt längre - Gap som har stängts av den anledning att dem är inte aktuella, kan exempelvis röra sig om ett Gap som är gammalt och av den anledningen inte aktuellt längre. Stängd - Pga. dubblett - Gap som har stängts pga. dubbletter. Om ett Gap av stängts av denna anledning så ska det alltid finnas ett relaterat ärende som ersätter det det stängda/dubbletten.

## Status Gap
Statusrapport GAP VIOL3
Datum: 2022-05-01
ID | Titel | Var befinner sig detta Gap? | Status | Planerade GAP till 1.0 | Leverans/Inkrement (Iteration path) | Kommentar Biometria | Tagg | Ändringsbegäran finns | Förändringar från förgående inkrement
47659 | Kopiera förstaledskontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; ÄB Skapad
47815 | 2 Pending Lösningen för kollektivbeskrivning och "hitta kollektiv" vekar innehålla ett GAP | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; GAP; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP
47974 | Går inte att sätta upp båtkollektiv | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP |  |  | Vart befinner sig detta Gap? | Antal
67685 | Det går inte att byta Prisuppgörelse och Prisvillkor på ett aktivt kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog |  |  | Levererade Gap (Stängd av kund) | 85
84130 | SEBAB Ändra destineringsansvarig i aktivt FLK | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | Holmen; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SEBAB; Sveaskog; Sydved |  |  | Levererade Gap | 13
84535 | Ändra destineringsansvarig och "Ja"/"Nej" på destineringsunderlag | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; RedovisningGAP; Södra; ÄB kandidat |  |  | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | 41
84545 | Lägga försörjningsområde på en högre nivå | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA |  |  | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | 65
84663 | Priskomponent som inte finns i förteckningen dyker upp i listan under kvantitetsprioriteringen. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | SCA; TransportGAP; ÄB Skapad |  |  | Ej Godkända Gap | 13
84733 | Kan endast avropa en rad åt gången om man använder sig av Sortimentskategori | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra |  |  | Behöver utredas innan process i lösningsgrupp | 11
84824 | Regelverk för omvanlingstal vid import | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra |  |  | Nya Gap | 14
84909 | Integration - Värde på certifieringskomponent ska ej vara nödvändigt att ange. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | ICC; Integration; RedovisningGAP; SCA |  |  | Totalt | 242
84969 | Användning av försörjningsområde i prislistehänvisning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
85289 | Kan inte redigera prisuppgörelse och prisvillkor på ett "felknappat" kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
85292 | Förvirrande att det vid verifiering/destinering kommer upp varningar även då det går bra. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Integration; Lösningsgrupp20210115; PS16 Destinering; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
85315 | Externa referenser behövs som filter i PBI | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BI; RedovisningGAP; Sveaskog
85326 | Skapa kontraktskedja - skulle vilja se huvudkod & internnummer på köpare och säljare för valda kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
86275 | Sortimentsgrupper i klartext i förteckningen | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; SCA; Sveaskog; TransportGAP; ÄB Skapad
86276 | Befraktarinställningar bör kunna sättas längre än 5 år | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
86277 | Problem att hitta säljare (person) i klienten | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
86286 | Går inte att välja PH då ”Värdeberäkning VIOL” ändrats från Nej->Ja | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | AX; Lösningsgrupp20210326; RedovisningGAP; SCA
86324 | Spårbarhet på när kontraktskedja byttes på RH | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
86425 | Ändra default-inställningar vid uppskapande av transportmedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
86430 | Versionshantering i förteckning på PH är otydlig | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; SCA
86602 | Behövs fler värdeelement i transportpriskomponent Slutkört | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | Holmen; TransportGAP; ÄB Skapad
86612 | Bruttovolym på nivå MeasureTicket/MeasuringTicket Sequence, kvantitet råvara saknas/finns ej. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX Integration; RedovisningGAP; SCA
87097 | Enbart vrak går inte in i värdeberäkningen då grundpris saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
87139 | Prislistehänvisning gör att transparensen försvinner och risken att PH blir oöverskådlig är överhängande. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
87489 | En mätning ger olika versioner för varje affärsled vilket försvårar kommunikation mellan affärsparter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | AX Integration; RedovisningGAP; SCA
88342 | Uppföljning redovining - Rapport Kvantitet och värde säljare/köpare verkar inte kunna hantera överhoppat affärsled | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; Integration; PS27 Uppföljning Redovisning; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
89473 | Namn priskomponent saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | PS12 Förbereda Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP; ÄB Skapad
89477 | Går inte att ta bort felaktigt tillagd värdeterm | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; Södra; TransportGAP
89478 | Klartext för omlastningskoderna saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
89675 | Går att ange prislista ID i transportföretagskontrakt vid prisräkningstyp ”procent föreg led” | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Breddtest; PS12 Förbereda Transportaffär; SCA; TransportGAP
90065 | Ingen egen referens via integration för transportpriskomponenter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | PS10 Pris Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
90840 | Är just nu bara möjligt att bakdatera köparekontrakt 30 dagar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Lösningsgrupp20210129; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
91359 | Ändra förutsättningar på FLK, AO och KK | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | Holmen; Moelven; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra
91581 | Information gällande byten av kontraktskedjor | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
91585 | Summering av antal saknas vid stockmätning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
92308 | Integration av priskomponenter för kontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX Integration; BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210305; PS9 Pris Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA
93182 | Kund vill kunna se felmeddelande för larmade mätningar i exekveringsmotorn | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; RedovisningGAP; Södra
93190 | Korrigera kontraktskedja-utsökningsmöjligheter | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
93268 | Transportsedel - Lägg till rad från leverans | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
93275 | Transportsedel- Enheten timmar saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
94685 | Information om råvarans ursprung till mottagare - Avkodade koordinater | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Rottneros
95018 | Längdkorrektion på trädslag | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Södra
97649 | Finns ingen BI transport som visar T/A nerbrutna på komponenttyp | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; PS28 Uppföljning Transport; TransportGAP
98267 | Möjlighet att ange köpare på transportsedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; Sveaskog; TransportGAP
98601 | Kundföretagen ser alla privatpersoner, ska bara se de man har relation med | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 18 |  | AX; Linköpingsskogstjänst; RedovisningGAP; ÄB Skapad
98729 | Förbättra urvals- och värdevilkoren i råvara pris | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Södra; ÄB Skapad
98833 | Översikt av pris saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | BillerudKorsnäs; PS22 Värde Råvara; RedovisningGAP; ÄB Skapad
98835 | Styra internnummer per Transportkontrakt | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | BillerudKorsnäs; PS12 Förbereda Transportaffär; TransportGAP
99014 | Frånplats på transportsedel rad saknas | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
100712 | Hantering av fullmakt till annan Huvudkod | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 18 |  | G 2.2; PS3 Behörighet & Informationssäkerhet; RedovisningGAP; SCA
100783 | LLD finns inte med i BI-rapporterna | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; PS27 Uppföljning Redovisning; RedovisningGAP
101414 | Risk för dubletter av Avtalsobjekt. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101420 | Integration av SITE specifika produktuppsättningar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101424 | Beskrivning av hur basladdning av masterdata kommer att ske | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; IntegrationGAP; Sveaskog
101427 | Hur kunna bedöma om samtliga mätningar i en leverans har kommit in eller inte | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101432 | Det behöver vara möjligt att avsluta en arbetskopia av prislistor eller prislistehänvisning, utan att hela prislistan/prislisthänvisningen sätts som inaktiv. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101471 | Uppdatering av VIOL 3 affärsregler | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101481 | Värdevillkor svåröverblickbara vid prislistehänvisning | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog; Södra
101487 | Icke funktionella krav | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 13 |  | Användbarhet; RedovisningGAP; Sveaskog
101492 | Kan Biometria följa D365 uppdateringar trots den mängd anpassningar som gjorts till systemet? | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101495 | Vad ersätter mätnings omfattning? | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101523 | Generationshantering | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
101911 | Certikonto - Märk manuella transaktioner | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101925 | Certikonto - Korrigering av felaktigt registrerade transaktioner | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101928 | Certikonto - Totalrapport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
102068 | GAP Datum - en samlingsdefekt för att beskriva samtliga GAP | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; Södra
102267 | Ägare övervikts- och lastutfyllnadskomponent | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; TransportGAP; Träfrakt
103488 | Korrigera kontraktskedja. Förvirrande information | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210326; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
103527 | Redovisning transportsedel | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP
103543 | Kund vill att att kunds egen identitet på AO i ska integreras ut med MT-IS | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
103663 | Kund vill att "leveransdatum" ska vara valbart att lägga till som ett beräknings- och värdeelement i transportpriskomponenterna. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
103665 | Kund vill att uppgifter om prisgrundande kvantitet ska finnas med i rapporterna "Kvantitet och värde köpare/säljare". | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BI; Linköpingsskogstjänst; RedovisningGAP; Södra
104747 | Extern prisreferens kommer inte med i MTIS Logistics | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | Integration; IntegrationGAP; PS23 Kvantitet & Värde Transport; Sveaskog
105348 | Behov av att säljaren i befraktarkontraktet ska kunna vara ägare av sortimentsgrupp | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; TransportGAP; Träfrakt
110729 | Vill kunna ange en grundpriskomponent på kontrakt som måttslaget inte är detsamma som på kontraktsraden. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
129013 | T/A Komponent Flisning Transport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | SEBIO; TransportGAP
130651 | Stickprovsintegration | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Setra; Sveaskog
135702 | Fakturaunderlag tilläggstjänster transport | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; IntegrationGAP; SCA; TransportGAP
84546 | Ingen möjlighet att använda sig av olika tillåtna längder vid olika klasser i samma grundprismatriskomponent. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 16 |  | AX; RedovisningGAP; Södra; ÄB Skapad |  | Stängd - verifierad av kund
101313 | Kund vill att ResultatID ska finnas med i affärsnavs leveransinformation. | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | AX; Lösningsgrupp20210212; Produktion; ProduktionGAP; RedovisningGAP; Södra
131385 | Transportprisräkning: T/A i % på grundpris DMI baserat på kombination av start och slutplats | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | SCA; TransportGAP |  | Stängd - Testad och verifierad av kund
120212 | Barkborreskadade stammar | Levererade Gap (Stängd av kund) | Closed | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | PI17; ProduktionGAP; Södra
74173 | Utförande och ansvarigt transportföretag måste anges | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | PS18 Mätning av Råvara; PS20 Mätning av Transport; TransportGAP; WSS |  | Hanterad i lösningsgruppen, se flik "rapportering i lösningsgrupp.
94181 | MTIS Logisticserver saknar information om köparekontrakt | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
96302 | Möjlighet att registrera antal småtravar | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210129; PS20 Mätning av Transport; Sveaskog; TransportGAP; Träfrakt
101407 | Kund vill att övervikt- och lastutfyllnadskomponenterna ska dyka upp som en rad i värdeberäkningen. | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210226; Södra; TransportGAP
101425 | Import och export av prismatriser | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
101795 | Kund kan ej hantera byte av kontraktskedja vid leverans till en mottagningsplats med olika möjliga köpare | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Ingarp; RedovisningGAP; TuJo
103718 | Möjlighet att använda samma FLK vid terminalkörningar mot samma industri | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; Lösningsgrupp20210319; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; Södra
108492 | VIOL 3 lösningen stödjer inte omlastning fullt ut | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210219; RedovisningGAP; TransportGAP; Vida
112324 | Önskar att Pristyp tillförs i MT-MT | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210312; RedovisningGAP; Sveaskog
116626 | Information på TI om möjliga mätplatser når inte till kund via Integrationen. | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Lösningsgrupp20210430; Transport; TransportGAP
124936 | Samma Hkod+ IntNr som köpare och säljare i ett FLK | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
134678 | Textkoder ersätts av standardkomponenter i VIOL3, men standardkomponenterna täcker inte in textkodernas funktionalitet | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; Vida
148370 | En leverans kan ha flera olika mät- och redovisningsdatum | Ej Godkända Gap | Rejected |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; Holmen; Mätning; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; Sydved |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
75314 | Fliskollektiv stöder inte SES affärer | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | AX; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP
87664 | Kollektivmätning med ett affärsled fungerar inte på det kollektiv där första led är = nej. | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | Breddtest; Integration; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP; SCA
101805 | Få träff på underliggande nivå kollektiv Led 2- | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
101808 | Default måttslag i flisaffär | Levererade Gap | Resolved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
102530 | Identitet och namn på använd standardkomponent på MTIS-Product | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 17 |  | BillerudKorsnäs; IntegrationGAP; Lösningsgrupp20210219; PS22 Värde Råvara; SCA
115303 | Tillägg % baserat på egenskaper | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | 20 Mätning transport; 23 Kvantitet och värde transport; SCA; Sveaskog; TransportGAP
120549 | Hantera kollektivbeskrivning - Kollektivet visuellt för samtliga ingående parter. | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | BillerudKorsnäs; Holmen; lösningsgrupp20210528; PS8 Sätta upp Kollektiv; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog; ÄB Skapad
131325 | Villkor för lastutfyllnad baserat på ekipagets registrerade maxvikt OCH Bärighetsklass | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
114234 | Kan ej se fraktionsnyckel som kollektivansvarig | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Setra; Sveaskog
103558 | VIOL 3s definition av befraktare stämmer inte överens med hur branschen definerar befraktare | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 20 | Levererat Gap i PI20. Rollen transportansvarig råvarupart har tillförts. | BillerudKorsnäs; Gustafsborgs Säteri; Holmen; Lösningsgrupp20210129; TransportGAP |  | Inplanerat PI23-PI24
100747 | BI - Medelfukthalt per dygn | Levererade Gap | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; MätningGAP
100751 | BI - Rapport för råvikt och torrvikt av proven | Levererade Gap | Closed | Ja | VIOL3 externa användare |  | BI; Charter förnyelsen; MätningGAP
112312 | Svarstiden på Integrtioner IN kring skapa affär i VIOL 3 räcker inte för kundernas system | Levererade Gap | Resolved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 | Levererat Gap i PI19. | IntegrationGAP; SCA; Sveaskog
47654 | Hur får vi in data från Norsk Skogdata? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Extern insändning inplanerat PI23-PI24 | Extern Integration; RedovisningGAP; WSS |  | Inplanerad PI23-PI24
47679 | Hur skall Trätåg registrera inmätning ? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Extern insändning inplanerat PI23-PI24 | Extern Integration; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; WSS |  | Inplanerad PI23-PI24
67767 | Torrhaltsbestämning med direktmetod verkar ändå kräva form i MPS | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | MPS; PS18 Mätning av Råvara
82331 | Ändra slutdatum på destinering kräver att man väntar till nästa dag | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätninggapsutredningen. Planeras att levereras i PI24 | AX; Holmen; Lösningsgrupp20210115; PS16 Destinering; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra; WSS |  | Lösningsförslag presenterat, inplanerat PI23-PI24
84833 | Primära/sekundära mätningsflöden | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsråd 21/12 | AX; MätningGAP; Södra |  | Lösningsförslag presenterat, inplanerat PI23-PI24
91957 | Hur ska kunden hantera AO utan produktionsrapportering och ändå få tag i en volym till transport? | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Hanteras via "Lagerinformationsobjektet/Lagerförändringsobjektet". Lösningen föredragen i lösningsrådetg och planeras i PI23/PI24 | Produktion; ProduktionGAP; TransportGAP |  | Inplanerad PI23-PI24
92108 | Mätorder når ej mätplats | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | MätningGAP; PS16 Destinering; SCA |  | Inplanerad PI23-PI24
92110 | Utvägning vid avgångsmätning och samlast till olika industrier | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsråd 21/12. Manuell hantering i likhet med VIOL 2. Material finns från dragning den 21/12. | MätningGAP; PS20 Mätning av Transport; SCA |  | Presenterat lösningsförslag - manuell hantering
92305 | Medeltara finns ej | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsråd 21/12 | Lösningsgrupp20210521; PS20 Mätning av Transport; SCA; TransportGAP; Westan |  | Levereras i PI22-PI23
94573 | Trigger som motsvarar avsluta av avtalsobjekt | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Utredning och lösningsförslag Mätbesked. Del av omarbetningen för mätbesked, presenterad på lösningsrådet 21/12. Planeras i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
100568 | Flera parametrar inte ändringsbara på ett kopierat köparekontrakt | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planerad att levereras i PI23 | Beredning; Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
100707 | Flera mätande företag på en mätplats | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; SCA; SEBIO |  | Inplanerat PI23-PI24
100741 | BI - Beståndsålder/avvform | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Planerad att levereras i PI23 | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101397 | Mätresultat försvinner mellan Produktionssystemet och AX | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 23 | Planerad att levereras i PI21 | AX; Produktion; ProduktionGAP; Södra
101477 | Meddelandeflöden via integration | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 21 | Planerad att levereras i PI21 | IntegrationGAP; Sveaskog
101524 | Ändra mätmetod på ett eller fler AO | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Holmen; Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog; Södra |  | Inplanerat i PI23-PI24
101525 | Olika mätande företag i samma flöde | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; SEBIO; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
101526 | Olika mätningsflöden med samma sortiment | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
101527 | Alternativ mätplats | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap - Lösningsrådet 21/12. Planeras in i PI23/PI24, ej ännu detaljplanerat. | Lösningsgrupp20210521; MätningGAP; Sveaskog |  | Inplanerat i PI23-PI24
101802 | Verifiera Hitta kollektiv | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
102556 | Möjlighet att kunna byta köparekontrakt i en aktiv kontraktskedja | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planerad att levereras i PI22 | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
104794 | Hantering av provision på transportkontrakt | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 22 | Planerad att levereras i PI22. | TransportGAP; Westan | X
111396 | Regelverk för omvandlingstal | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planeras att levereras i PI22 | BillerudKorsnäs; Holmen; RedovisningGAP; SCA | X
112397 | Kund saknar avtalsform "Stampris" | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planerad att levereras i PI22. | Lösningsgrupp20210312; Lösningsgrupp20210618; Lösningsgruppen20210416; RedovisningGAP; Södra | X | Ny status - levereras i PI22.
113882 | Aktör integreras ut utan adress | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | G3.2; Integration; PS2 Aktör; RedovisningGAP; SCA
116449 | Lägg till avtalsform på transportinstruktion | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Holmen; TransportGAP; Westan; Vida
116499 | Behov, prioriterad mätmetod med som information i transportinstruktion | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av mätningsgap. Planeras att levereras i PI24 | BillerudKorsnäs; Holmen; Lösningsgrupp20210430; Lösningsgrupp20210604; MätningGAP; RedovisningGAP; TransportGAP; Westan; Vida |  | Inplanerat PI23-PI24
131328 | Mätningsflöden vid import | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 19 |  | MätningGAP; SCA
139671 | Utebliven filtrering BI | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare\Program inkrement 22 | Planerad att levereras i PI22. | Beredning; BI-GAP; SCA
140629 | Prissättning aktiebilar/andelsbilar | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Skogsåkarna; TransportGAP
150380 | Invägning av sortiment som inte redovisas i VIOL | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP
88371 | Behov av prisområde i VIOL3 | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Prisområde ligger med i planen för 1.0 och levereras i Program Inkrement 24. | BillerudKorsnäs; Mellanskog; Moelven; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; ÄB Skapad; WSS |  | Ny rubrik
111392 | Korrigera Transportsedel - saknas spårbarhet för ändringshantering | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Gap som i ändringsforum har beslutats ska ingå i VIOL3 1.0. Levereras i PI23. | BillerudKorsnäs; lösningsgrupp20210528; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; Westan | X
128187 | Felaktig dimension enligt avtal faller ut oavsett dimension på stocken | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planerad att levereras i PI23 | RedovisningGAP; Södra | X
130248 | Prisräkning T/A för mätplatser med olika måttslagskvaliteter | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Planned for delivery | Ja | VIOL3 externa användare | Planerad att leverereas i PI22. | Holmen; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
126670 | Ingen tillfredsställande funktionalitet för att hantera planerade volymer finns i VIOL3 | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av lagerförändringsobjektet föredraget på Lösningsrådet under hösten 2021. Material finns att få ta del av. Kommer att levereras i PI23/PI24 men är ännu ej detaljplanerat. | BillerudKorsnäs; Holmen; ProduktionGAP; TransportGAP; Westan; Vida |  | Inplanerat PI23-PI24
137891 | Transportsedel mot verklig befraktare | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Beslutad i ändringsforum att detta Gap ska genomföras inom ramen för 1.0. | SCA; TransportGAP | X
126669 | Skotarrapporterad volym når inte alltid berörda transportaktörer | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Del av lagerförändringsobjektet föredraget på Lösningsrådet under hösten 2021. Material finns att få ta del av. Kommer att levereras i PI23/PI24 men är ännu ej detaljplanerat. | BillerudKorsnäs; Holmen; ProduktionGAP; TransportGAP; Westan; Vida |  | Inplanerad i PI23-PI24
108271 | Avläggsnamn lagerplats saknas/fylls inte i | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Beslut taget internt inom Biometria att denna skall levereras till 1.0 för att avlägg skall fungera korrekt i mätning och transport. Den är ännu inte inplanerad för leverans, kommer att levereras till 1.0. | Användbarhet; Extern bugg; Holmen; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA
112458 | Versionshantering i MeasuringTicket vid kontraktskedjebyte blir fel | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja | VIOL3 externa användare | Planerad att levereras i PI22 | IntegrationGAP; Sveaskog
156631 | Transportresurs- Kortvirkesekipage saknas | Godkända Gap - Inkluderade i 1.0 | Approved | Ja |  | Gapet är hanterat i lösningsgruppen och beslut är tagit om approved. ”Kortvirkesekipage” kommer att läggas in under utrustningsdetaljer på transportmedlet. Ligger inplanerad för att levereras i PI23. | Beredning; Sveaskog; TransportGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 5/4.
90076 | Uppdragsgivare i PU ≠ Köpare i FLK | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Har tidigare blivit rejectat men som man nu har utredd och ändrat till att detta är något som VIO3 bör stödja. Gapet har godkänts men ligger utanför 1.0 planen.Gapet kommer ingå i den prioritetsövning som kommer äga rum i maj tillsammans med piloterna och utvalda kunder. | AX; Breddtest; Integration; Lösningsgrupp20210212; ProduktionGAP; SCA
91779 | Inget som motsvara arbetslag finns i produktionsunderlaget/avtalsobjektet | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Har tidigare blivit rejectat men som man nu har utredd och ändrat till att detta är något som VIO3 bör stödja. Gapet har godkänts men ligger utanför 1.0 planen.Gapet kommer ingå i den prioritetsövning som kommer äga rum i maj tillsammans med piloterna och utvalda kunder. | AX; Holmen; Integration; Lösningsgrupp20210212; ProduktionGAP; PS14 Förbereda Produktion; SCA; Sveaskog
71362 | EB-nyckel bör ligga på köparkontraktet | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Holmen; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog; ÄB Skapad; WSS
75320 | Hantera förändringar i kontraktskedja, dvs hur ska parterna få information om förändringar | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP; WSS
84582 | Lägga RH på en lägre nivå än kontraktskedjan | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; Södra
86323 | Ta bort rader från FLK med integration ej möjligt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; Sveaskog
86622 | Organisationsnummer har olika (inget) format för svenska aktörer | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Holmen; Integration; RedovisningGAP; SCA
86631 | Går ej att ha flera juridiska säljare där en av aktörerna inte är enskild firma/fysisk person | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; RedovisningGAP; SCA
86779 | Otydligt i transporträkningen gällande avstånd | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; SCA; TransportGAP; ÄB Skapad
89474 | Otydligt mottagningsplats på befraktarkontrakt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS12 Förbereda Transportaffär; Sveaskog; TransportGAP
92005 | Behörighetslogik utdelat medgivande prislistor - kunna lägga på högsta nivå | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS9 Pris Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; ÄB Skapad
92098 | A´pris på avtalat pris per leverans | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP; ÄB Skapad
92107 | Viktdelning vid samlast måste innehålla enhet | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS20 Mätning av Transport; SCA; TransportGAP
93194 | Transportsedel - Filtrera på organisationstyp | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
93902 | Kund vill kunna välja "längdkorrigeringstyp" redan i "Längdkorrigeringsmallen" | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Derome; RedovisningGAP; ÄB Skapad
95014 | Prismatris-komponentens och längkorrektionens längder, diametrar och klasser måste kunna korrigeras i prislistan. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; Lösningsgrupp20210219; RedovisningGAP; Setra; Sveaskog; Södra
95017 | 4:e positionen i VSTD-koden (vändningsmöjligheten) finns inte längre med. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Södra; TransportGAP
97585 | Transportsedel - integration in av transportsedel | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; Integration; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; Westan
97605 | Transportsedel - Behov finns av gemensam identitet vid flera led | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
100320 | 1.200 : 2.110 Hanter köparkontrakt och förstaledskontrakt- borde kunna ange annan grundpriskomponent än den som är angiven på kontrakt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
100322 | Tillägg och Avdrag Per TOtal Levererad Kvantitet = ”Taptolk”, Funktionalitet finns ej | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Ej planerat i 1.0 och kommunicerat i styrgrupp och styrelesematerial under april 2021. Finns företag som vill överklaga denna till styrgruppen och har ombetts att ta det inititiativet. GAP finns sedan tidigare tidsestimerat. | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP; Södra | X
100354 | För mycket transparens vid skapandet av kontraktskedjor | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | JGA; Lösningsgrupp20210226; RedovisningGAP; Skånetimmer
101809 | Prissimulering transport | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; Träfrakt
101934 | Transportsedel – Avvisningsorsak bör vara möjligt att ange | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; G 2.2; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP; WSS
102171 | Stickprov UT Integration | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | En utredning kring denna är nu påbörjad för att titta på omfattning och konsekvenser. Enligt planering av olika verksamhetsutredningar så ska ett första utkast på denna vara klart internt på Biometria under vecka 8. Sedan tidigare har Sveaskog och SCA föredragit effekterna av att denna inte finns med i VIOL 3 och det materialet finns tillgängligt för utredning mm. | Holmen; IntegrationGAP; RedovisningGAP; SCA; Setra; Sveaskog | X
102552 | Möjlighet att ange flera handelssortiment på en RH | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
102659 | Spårbarhet på när en kontraktskedja sattes till aktiv på RH | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
102665 | Larmfunktion till ägare av RH om att en kontraktskedja har ändrats | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGAP
103295 | Spårbarhet/referens till Destinera sortiment i Befraktarunderlag | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; G 2.2; Integration; PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP
103491 | Priskomponent Transportområde, % grundpris fungerar inte | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Ändringsbegäran finns skriven om att ta in denna i 1.0. Ligger i kö för beslut. | AX; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; WSS | X
103722 | Produktionsunderlag- Sortiment går ej att ange manuellt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; PS14 Förbereda Produktion; SCA
105753 | Problem att destinera vid förstaledsaffär mellan två organisationer | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Integration; Lösningsgrupp20210305; PS13 Etablera Råvaruaffär; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
107803 | Destinering till avslutad mätplats | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; PS4 Masterdata Plats; SCA
108272 | Mätplats/viaplats i Förteckning redovisad mätning transport | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
108282 | Tilläggsavstånd vid pålastning | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; PS23 Kvantitet & Värde Transport; SCA; TransportGAP
112064 | Kund vill kunna sätta olika priser på olika trädslagsklasser vid stamfelsved | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; Södra
115306 | Transportsedelsmallar på en högre organisatoriskt nivå. | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | 23 Kvantitet och värde transport; Sveaskog; TransportGAP; Transportsedel
116308 | TransportVehicleCode fel i Transportuppgifter Ut | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; PS20 Mätning av Transport; WSS
116485 | Prioriterad mätplats i transportinstruktionen | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | BillerudKorsnäs; GAP; Holmen; Lösningsgrupp20210430; RedovisningGAP; TransportGAP; Westan; Vida
119246 | Begreppet ”Hämtplats” används felaktigt i TI | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | PS17 Transportbeordring; SCA; TransportGAP
129802 | Lagerplats i klartext på TU och TI | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; SCA
133355 | Kvotstyrning | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
133513 | Sökfunktion prislistehänvisningar saknas | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
138501 | Priskomponenternas egenskaper behöver förtydligas | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Sveaskog
139408 | Avsändande system måste kunna avgöra om man är i synk med verksamhetsobjektet i Viol - THN/BusinessAcceptance | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Sveaskog
142439 | Söka efter ingående Prislistor i Prislistehänvisningsförteckningen | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
145047 | Leveranskvitto vid mätning i VIOL 3 uppfyller inte transportföretagens behov | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Ohlsén Logistik; TransportGAP
145225 | Översikt över mätningstjänster, flöden, mätresultat, måttslagskvaliteter och siteunika produktlistor | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Beslut har tagits i ändringsforum att detta Gap kommer genomföras men är inte prioriterat till 1.0. Tas därför med i den prioritetsövning som kommer äga rum tillsammans med några utvalda kunder under våren. | RedovisningGAP; Sveaskog | X | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
145399 | Ingen verifieringsmöjlighet på masterdata ut | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | CGI; Holmen; IntegrationGAP
145673 | "Fällningsvecka". Information som läggs till vid "anmälan av virke vid väg". (Producerad volym utan prodrapp eller anv av RAPP) | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; RedovisningGAP; TransportGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
145686 | Tillföra information om slutskotat för AOs sortiment då Prodrapp eller RAPP ej används (Producerad volym) | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | ProduktionGAP; RedovisningGAP; TransportGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
148051 | Destineringsunderlag ska uppdateras vid ändring av tom-datum på Avtalsobjekt | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; RedovisningGAP; SCA
149910 | Ersättning efter verkligt transportarbete | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; SCA; Sveaskog; Sydved; TransportGAP; WSS |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
152204 | Integration av svaret på en destinering | Godkända Gap - EJ inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; SCA; Sveaskog |  | Levereras PI23, GAP
146116 | Aktörer utanför transportaffären kan inte prenumerera på transportuppgift | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Gapet är approved men i dagsläget inte till 1.0. Den kommer tas med i det kommande prioriteringsarbete som kommer ske med tillsammans med våra piloter och utvalda kunder. | BillerudKorsnäs; CGI; IntegrationGAP; RedovisningGAP; TransportGAP; Vida
102809 | Tidsstyrt byte av köparekontrakt i kontraktskedja | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP
162637 | Möjlighet att följa upp produktion och mätdata på produktionsområde | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  | Ändringsbegärna finns skriven om att ta in denna i 1.0. Ligger i kö för beslut | ProduktionGAP; Sveaskog
91889 | Titel: BI Transport: Enheter saknas för flera av rapporterna/rapportdelarna | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  |  | BI; Holmen; PS28 Uppföljning Transport; TransportGAP |  | Inplanerad för hantering i lösningsgruppen 12/4.
75386 | Möjlighet att sända in VIOL2 mätningar till VIOL3 | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Beslut har tagits i ändringsforum att detta Gap kommer genomföras men är inte prioriterat till 1.0. Tas därför med i den prioritetsövning som kommer äga rum tillsammans med några utvalda kunder under våren. | Lösningsgrupp20210122; MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; WSS
94178 | Behov av en bättre överblick av grundpriskomponenter i en transportprislista | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  |  | Hanterad i lösningsgruppen och är godkänd. Inget initiativ kommer skrivas utan kommer tas med i prioövningen som äger rum under maj månad med piloter och utvalda kunder. | Beredning; Sveaskog; TransportGAP
100750 | BI - Möjlighet att se råvaru och transportkostnad på ett ställe (VIS/TIS) | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Hanterad i lösningsgruppen. Inget initiativ kommer att skrivas utan Gapet kommer läggas i en VIOL3 backlog efter 1.0. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen - Se flik "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
100752 | BI - Rapport på inmätt och prisräknad volym/värde där led 2 jämförs med led 1 | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Hanterad i lösningsgruppen. Inget initiativ kommer att skrivas utan Gapet kommer läggas i en VIOL3 backlog efter 1.0. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen - Se flik "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
100753 | BI - Blånad på partinivå | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Hanterad i lösningsgruppen. Inget initiativ kommer att skrivas utan Gapet kommer läggas i en VIOL3 backlog efter 1.0. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen - Se flik "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
137890 | Omräkningsfaktor baserad på geografi och tid på året | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Hanterad i lösningsgruppen och är godkänd. Inget initiativ komme ratt skrivas utan Gapet kommer läggas i en VIOL3 backlog efter 1.0. | SCA; TransportGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen - Se flik "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
103646 | Utskrift av Prislistehänvisning | Godkända Gap - Ej inkluderade i 1.0 | Approved |  | VIOL3 externa användare | Beslut taget efter utredning att detta är inget som avses att åtgärdas denna nu. Efter 1.0 har vi för avsikt att göra ett helhetsgrepp gällande användbarhet. Läggs i VIOL3 backlog. | Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog; Södra |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp"
96861 | Byta RH på en genomförd mätning | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS22 Värde Råvara; RedovisningGAP; WSS
127191 | Mätbesked utan värde efterfrågas i framtiden efter 1.0 | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP; Vida
138632 | Prislistehänvisning - hantering av nya rader | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; RedovisningGAP; Sveaskog
139663 | Avisera "Producerat som" och Få tillbaka denna information i mätning MT.ut | Nya Gap | New |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; IntegrationGAP; Sveaskog
163119 | Hantering av affärsvillkor | Nya Gap | New |  |  | Avvaktar beredning samt inplanering i lösningsgruppen med hänvisning till pågående utredning som genomförs kring hantering av affärsvillkoren. | Beredning; MätningGAP; Sveaskog
163458 | Stötta skogsmaskiner med styrsystem som kör Windows XP | Nya Gap | New |  |  | Preliminär planerad för hantering i lösningsgrupperin 3/5 | ProduktionGAP
164274 | Begränsningar med att "Destineringsansvarig" ligger på FLK-rad | Nya Gap | New |  |  | Preliminär planerad för hantering i lösningsgrupperin 3/5 | RedovisningGAP
158292 | Produktionsresultat som skapats mot ett avtalsobjekt (utan PU) ska kunna uppdateras retroaktivt med logistikansvarig. | Nya Gap | New |  |  | Preliminär planerad för hantering i lösningsgrupperin 3/5 | ProduktionGAP
167241 | Larmorsak saknas i larmlistorna - Klartext behövs i larmlistorna | Nya Gap | New |  |  |  | TransportGap; Westan
167070 | Standardpriskomponent - Textkod 121 Pristillägg sågt Tall m3to prisgrundande kvantitet | Nya Gap | New |  |  |  | BillerudKorsnäs; RedovisningGap
166927 | Avtalsjusteringen redovisas inte i redovisad prisräknad mätning | Nya Gap | New |  |  |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
166924 | Saknar transparens i transportområde | Nya Gap | New |  |  |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
166901 | Många svårtolkade larmorsaker | Nya Gap | New |  |  |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
166919 | Saknar transarens på drivmedelsinidex | Nya Gap | New |  |  |  | SCA; Sveaskog; TransportGAP
101429 | Manuell eller automatisk omkörning av kollektivvariant 1. | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Biometria planerar för att kunna genomföra kapacitetstester i dynamics vilket är en del i OM det kommer vara möjligt/rimligt att räkna om kollektivet oftare än när det avslutas. Den utredning och planering om när dessa kapacitetsteser kan äga rum är pågående. | Beredning; Holmen; RedovisningGAP; Sveaskog |  | Hanterad i lösningsgruppen. Se flik "rapportering lösningsgrupp".
71880 | Ruttredovisning - Leverans före driftstart av VIOL3 | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Ingår i prioövningen som kommer genomföras under maj månad tillsammans med piloterna och utvalda kunder | AX; PS10 Pris Transportaffär; TransportGAP; WSS
84504 | Kontraktskedja - Problem med att ta bort en kontraktskedja i en RH | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | AX; Beredning; Integration; Lösningsgrupp20210122; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
86270 | Går ej att avsluta kontraktskedja som ej ingår i RH | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Integration; RedovisningGAP; SCA
86599 | Ingen datumstyrning på prislista i kollektivet | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP
101803 | Lägga till parter på aktivt kollektiv | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | Holmen; RedovisningGAP; SCA
112364 | LLD saknas i MT(MT) | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare | Initiativ till Ändringsbegäran finns från WSS. Utreds just nu inom Biometria och bör vara klart inom ett par veckor. Verksamhetsutredning kommer påbörjas i slutet på mars | Integration; Lösningsgrupp20210618; Moelven; RedovisningGAP; Sveaskog | X
112905 | Behövs en fullmaktsfunktion även i Mätning | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; PS18 Mätning av Råvara; WSS
124868 | Kund vill ha den omvandlade m3f:en från prisgrundande volym i MTIS | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; Södra
131327 | Transportslag vägtransport vid import utan transport på allmän väg | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | MätningGAP; SCA; TransportGAP
137882 | Ingående LLDer i försörjningsområde behöver följa med i UT-integrationen av Aktör | Behöver utredas innan process i Lösningsgrupp | Investigate |  | VIOL3 externa användare |  | IntegrationGAP; CGI
100746 | BI - Energiberäkna ankomstmätning | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | I samråd med kund så kommer detta ska stängas då det inte längre är ett aktuellt gap. Är hanterad via lösningsgruppen där inget annat besluts togs med hänvisning till dialogen som skett med kund. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP |  | Hanterad i lösningsgruppen - Se flik "Rapportering lösningsgrupp" för beslut
116204 | Enbart RH-ansvarig får korrigera en kontraktskedja | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Gap ej aktuellt längre enligt kund. Stängs av den anledningen | #beredning; BillerudKorsnäs; PS21 Kvantitet Råvara; RedovisningGAP; SCA; Sveaskog
154750 | Kan inte se innehållet i sortimentsgrupp som finns i transportprislista | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  |  | Gap ej aktuellt längre från kunds sidan. Stängs av den anledningen. | BillerudKorsnäs; TransportGap
96312 | Viktiga nyckeltal i BI-redovisning | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Inte längre ett aktuellt Gap från kunds sida. Är av den anledningen Stängd. | BI; RedovisningGAP; Setra
100748 | BI - Mätkvittosammandrag - Ej Mätbesked (Ärende 66063) | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Detta är ursprungligen ett ärenden som inkommit via saleforce innan VIOL3 projeketet. Med hänvisning till att ärendet är så pass gammalt, och inget som har påpekats under pågående VIOL3 arbete så är frågan inte aktuell i dagsläget och gapet stängs av den anledningen. | BI; Charter förnyelsen; RedovisningGAP
100754 | Sortiment - Vrakorsaker Björktimmer | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Ursprungsärende som inkommit via salesforce för många år sedan. Med hänvisning till att ärendet är så pass gammalt, och inget som har påpekats under pågående VIOL3 arbete så är frågan inte aktuell i dagsläget och gapet stängs av den anledningen. | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
101915 | Certikonto - Kunna styra överförda volymer på en lägre nivå än site | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare | Frågan är inte längre är aktuell för VIOL3 utan bör göras i VIOL 2. Med hänvisning till detta så stängs därför Gapet då det i dagsläget inte är aktuellt. | Charter förnyelsen; RedovisningGAP
108997 | Saknar möjlighet till simulering på EB-nyckel | Stängd - Gap ej aktuellt längre | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | Beredning; PS7 Förbereda mätning; RedovisningGAP; SCA |  | Gap stängt efter dialog med kund.
110464 | Avsluta aktiv kontraktskedja | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare\Program inkrement 15 |  | RedovisningGAP; Sveaskog
111918 | Går inte att avsluta Kontraktskedja | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | AX; PS11 Förbereda Råvaruaffär; RedovisningGAP
102574 | EB-nyckel på köparekontrakt | Stängd - Pga. dubblett | Closed |  | VIOL3 externa användare |  | RedovisningGAP

## Rapportering lösningsgrupp
Rapportering från lösningsgruppen
Datum: 2022-05-01
Vad är lösningsgruppen? Lösningsgruppen är en sammansättning av representanter från varje tjänsteområde, utvecklingschef och Forest Storm på Biometria. Lösningsgruppen hantera löpande inkomna Gap från kund och beslutar om Gapet är något som VIOL3 bör stödja eller inte. Observera därför att lösningensgruppen inte tar några beslut huruvida Gapen ska ingå i 1.0 planen eller ej. Däremot om det är ett Gap som är av mindre prioritet och allvarlighetsgrad som med fördel kan hanteras efter 1.0, kommer det hamna i en VIOL3 backlog. Allt material som finns kopplat till Gapen ligger bifogad som bilaga på ärendet i DevOps. Kontakta din affärskonsult om du inte har möjlighet att komma åt detta på egen hand.
Nya beslut från lösningsgruppen
Datum | ID (Externa brädan) | Titel | Status efter beslut | Kommentar | Integrationspåverkan
2022-04-05 | 156631 | Transportresurs - Kortvirkesekipage saknas | Approved | Beslut om approved. Frågan har diskuterat ytterligare och kommit fram till att vi kan få in önskad funktion relaterat till kortvirkesekipage till Viol 3 1.0 utan att få mer omfattande störningar på övrig tillverkning. ”Kortvirkesekipage” kommer att läggas in under utrustningsdetaljer på transportmedlet. Planen är att tillverkning kommer sker under PI 23, dvs klart i mitten av juli. Vi kommer också internt diskutera hur vi framöver, för att undvika att hamna i konstiga prioriteringar, ska hantera exempelvis önskemål om tillkommande drivmedelstyper och utrustning. | Nej
2022-04-05 | 162057 | Hantering av transportsedlar i VIOL | Approved | Beslutades på lösningsgruppen den 5/4 att införa förbättringar i Viol 3 i linje med GAP 160198. Biometria kommer att ha en dialog med kund för att diskutera olika lösningar. En ändringsbegäran kommer att skrivas till programledningen med målsättningen att få in den nya funktionaliteten till Viol 3 1.0. Slutgiltigt beslut tas av ändringsforum. | Ja
2022-04-12 | 94178 | Behov av en bättre överblick av grundpriskomponenter i en transportprislista | New | Gapet är godkänt men inte till 1.0 planen och något initiativ för ändringsbegäran kommer inte att skrivas. Gapet kommer tas med i den prioriteringsövningen som sker under våren innan det är möjligt att arbeta med gapet. När jobbet görs måste hänsyn tas till råvarupriskomponenthantering eftersom dessa är byggda i samma funktionalitet i standardsystemet. | Nej
2022-04-12 | 101429 | Manuell eller automatisk omkörning av kollektivvariant 1, 5 och 7 | Investigate | Ingen ny återkoppling kring när kapacitetstesterna är aktuella. Ärendet kommer därför tas upp i lösningsgruppen för återkoppling när ovan nämnda utredning/undersökning som pågår kring kapacitetstester i Dynamics är klar. Fortsatt i status investigate med hänvisning till ovan. | Nej
2022-04-29 | 137890 | Omräkningsfaktor baserad på geografi och tid på året | Approved | Detta är ingen funktionalitet som finns i VIOL 2. Förslaget är bra, men den läggs efter 1.0 och behandlas som en idé för framtiden. Med anledning av ovan beslut kommer det inte att skrivas något initiativ för ändringsbegäran och gapet kommer läggas in en VIOL3 backlog efter 1.0. | Nej
2022-04-29 | 100746 | BI - Energiberäkna ankomstmätning | Closed | Efter dialog med berörd kund som skickat in detta som en idé, är denna enligt kund inte längre aktuell. Man avser att lösa detta i egna system. Se även bifogat presentationsmaterial. Av den anledningen stängs gapet då det inte längre är aktuellt. Inget annat beslut har tagits i lösningsgruppen med hänvisning till ovan. | Nej
2022-04-29 | 100750 | BI - Möjlighet att se råvaru och transportkostnad på ett ställe (VIS/TIS) | Approved | Beslut tagit om approved då vi anser att funktionaliteten kan stödjas inom VIOL3 dock ej ingå i 1.0. Arbete med att se över möjligheterna till kombinerad rapport sker efter 1.0. Med hänvisning till ovan beslut så kommer gapet läggas i en VIOL3 backlog efter 1.0 och inget initiativ för ändringsbegäran kommer att skrivas. | Nej
2022-04-29 | 100752 | BI - Rapport på inmätt och prisräknad volym/värde där led 2 jämförs med led 1 | Approved | Beslut tagit om approved då vi anser att funktionaliteten kan stödjas inom VIOL3 dock ej ingå i 1.0. Arbete med att se över möjligheterna till rapport sker efter 1.0. Med hänvisning till ovan beslut så kommer gapet läggas i en VIOL3 backlog efter 1.0 och inget initiativ för ändringsbegäran kommer att skrivas. | Nej
2022-04-29 | 100753 | BI - Blånad på partinivå | Approved | Approved då vi anser att funktionaliteten ska stödjas inom VIOL3, behövs inte till 1.0 men före Golive Med hänvisning till ovan beslut så kommer gapet läggas i en VIOL3 backlog efter 1.0 och inget initiativ för ändringsbegäran kommer att skrivas. | Nej
Preliminär planering för Gap i lösningsgruppen
Datum | ID (Externa brädan) | Titel | Status | Kommentar | Integrationspåverkan
2022-05-03 | 163458 | Stötta skogsmaskiner med styrsystem som kör Windows XP | New |  | Nej
2022-05-03 | 164274 | Begränsningar med att "Destineringsansvarig" ligger på FLK-rad | New |  | Nej
2022-05-17 | 139663 | Avisera "Producerat som" och Få tillbaka denna information i mätning MT.ut | Investigate |  | Ja
2022-05-17 | 167241 | Larmorsak saknas i larmlistorna - Klartext behövs i larmlistorna för att hantera de olika larmen | New |  | Nej
2022-05-24 | 166901 | Många svårtolkade larmorsaker | New |  | Nej
2022-05-24 | 166924 | Saknar transparens i transportområde | New |  | Nej
2022-05-24 | 166927 | Avtalsjusteringen redovisas inte i redovisad prisräknad mätning | New |  | Nej