## Versionshantering
Versionshantering
Datum | Version | Beskrivning
2023-11-30 | 1.0 | Dokument skapat.
2024-04-03 | 2.0 | Uppdaterat milstolparnas deadline.
2024-08-21 | 2.1 | Uppdaterat milstolparnas deadline.

## Obligatoriska moment
BIOBRÄNSLE/ENERGI
OBLIGATORISKA MOMENT
OMRÅDE | AKTIVITET | ÄMNE | DEADLINE | BEROENDE | KLAR
Milstolpe | Milstolpe | 1 Projektplan med Biometria | dec 23
Milstolpe | Milstolpe | 2 Plan för IT leverantörer och egna system | jan 24
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Förstaledskontrakt & Avtalsobjekt i VIOL 3 | jan 24
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Köparekontrakt & Kontrakskedja i VIOL 3 | jan 24
Allmänt | E-utbildning | VIOL 3 - En översikt | feb 24
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | EB-nyckel i VIOL 3 | feb 24
Milstolpe | Milstolpe | 4 Affärsflöden fastställda | feb 24
Masterdata | E-utbildning | Aktör i VIOL 3 | feb 24
Masterdata | Best Practis | Plats | mar 24
Masterdata | Övrig dokumentation | Sortimentsstrukturen i VIOL 3 | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5a Kartläggning - Organisationsstruktur | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5b Kartläggning - Plats | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 5c Kartläggning - Sortiment | mar 24
Uppföljning | E-utbildning | Uppföljning i VIOL 3 | mar 24
Milstolpe | Milstolpe | 3 Utbildning genomförd | dec 24
Milstolpe | Milstolpe | 6 Affärsflöden verifierade | dec 24 | 4
Milstolpe | Milstolpe | 7a Omläggningsplan skapad | sep -24
Milstolpe | Milstolpe | 7b Migreringsplan skapad | okt -24 | 2, 7a
Milstolpe | Milstolpe | 8 Beställa grunduppsättning till produktionsmiljö | sep -24 | 5
Milstolpe | Milstolpe | 9 Migrera data till prduktionsmiljö | mar -25 | 7.8
Milstolpe | Milstolpe | 10 Redo för driftstart | jan -25
I denna flik hittar du obligatoriska moment för att göra er redo för VIOL 3. Dokumentation och milstolpedokument hittar du på biometria.se. För att ta del av en e-utbildning behöver du logga in på Mina sidor.

## Frågor
Lärostig
1. Administrerar ni något idag i VIOL 2? Ex. Hanterar kontrakt, prislistor eller larmhantering. |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Allmänt | Instruktion | lnstruktion: Arbetsytor |  | Ej påbörjad
Allmänt | E-utbildning | Navigera i Affärssystemet i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Mätning | E-utbildning | Inmätning i VIOL 3* |  | Ej påbörjad
*Inmätning i VIOL 3 är aktuell för dig som ska verifiera dina affärsflöden.
2. Planerar ni som företag ha en/flera användare i VIOL 3? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Allmänt | Övrig dokumentation | Behörigheter i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Allmänt | Övrig dokumentation | Extern beskrivning fullmaktshantering |  | Ej påbörjad
3. Klarmarkerar ni rader i VO? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Redovisningshänvisning i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Kontrakthantering Råvara | E-utbildning | Destinera i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Råvara/Transport | E-utbildning | Transportunderlag i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Råvara/Transport | E-utbildning | Transportinstruktion i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
4. Prisräknar ni idag i VIOL 2 eller är intresserade av hur detta funkar i VIOL 3? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Pris Råvara/Transport | E-utbildning | Standard- och priskomponenter i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Pris Råvara | E-utbildning | Prislista och prislistehänvisning i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Pris Råvara | E-utbildning | Pris på kontrakt i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Pris Råvara | Handbok | Omprisräkning Råvara |  | Ej påbörjad
Pris Råvara | Instruktion | Tillämpning av prisområde |  | Ej påbörjad
5. Administerar ni transportkontrakt? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Transport | E-utbildning | Transportkontrakt i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Transport | E-utbildning | Sortimentsgrupp i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Transport | Instruktion | Tillämpning av transportområde |  | Ej påbörjad
Pris Transport | E-utbildning | Transportprislista i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Transport | E-utbildning | Transportsedel i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Råvara/Transport | E-utbildning | Pris i transportunderlag i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Råvara/Transport | E-utbildning | Fordon i VIOL 3 |  | Ej påbörjad
Transport | Best practice | Leveransavisering |  | Ej påbörjad
Transport | Handbok | Korrigera transportuppgifter |  | Ej påbörjad
6. Administrerar ni kollektiv idag eller är en part av det? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Kollektiv |  | Ej påbörjad
Kontrakthantering Råvara | Instruktion | Kollektiv 4 och 6 VIOL 3 |  | Ej påbörjad
7. Skickar ni/tar emot mätbesked? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Råvara | E-utbildning | Mätbesked VIOL 3 |  | Ej påbörjad
8. Använder ni idag Certikonto i VIOL 2? |  |  | Svar:
Område | Aktivitet | Ämne | Deadline | Status
Råvara | Handbok | Certikonto |  | Ej påbörjad
I denna flik hittar du frågor som du behöver ställa dig.
Om du svarar JA på frågan behöver du ta del av de aktiviteter som finns listade för att bli redo för VIOL 3. Du hittar övrig dokmumentation och milstolpar på biometria.se. Logga in på Mina sidor för att ta den av en E-utbildning.
Observera att fler dokument och e-utbildningar kan tillkomma och uppdateras. För att hålla dig uppdaterad besök biometria.se för att ta del av de senaste utbildningarna och dokumenten.
Om ni svarar nej på fråga 1 och 2 ta kontakt med Biometria, via Mina Sidor

## Fördjupning
Fördjupning
Kontrakthantering Råvara
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Förstaledskontrakt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Avtalsobjekt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Köparekontrakt
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Kontraktskedja
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Redovisningshanvisning
Kontrakthantering Råvara | Handbok | Verifiera och Destinera
Masterdata
Masterdata | Best Practice | Aktör
Masterdata | VIOL 3 Seminarium | Organissationsstruktur
Masterdata | VIOL 3 Seminarium | Sortimentsstruktur
Mätning
Mätning | White paper | Mätning
Mätning | Instruktion | Mätplatsstöd
Mätning | Instruktion | Simulera stockinsändning
Pris Råvara
Pris Råvara | Handbok | Råvarupriskomponenter
Pris Råvara | Övrig dokumentation | Standardkomponenter för råvaruprisräkning i VIOL 3
Pris Råvara | Övrig dokumentation | Beskrivning av värde och utvalstermer råvara
Pris Råvara | Best practice | Hantering av prismatris och längdkorrektion
Pris Råvara | Handbok | Pristlista och priskomponenter på kontrakt
Pris Råvara | Instruktion | Hantering av sortiment i råvarupris
Pris Råvara | VIOL 3 Seminarium | Råvaruprisräkning
Pris Råvara | Handbok | Pristlistehänvisning
Pris Råvara | Instruktion | Prissimulering
Pris Råvara | Best practice | Uppdatera prislista på kontrakt
Pris Råvara | White paper | Pris i VIOL 3
Pris Transport
Transport | White paper | Pris i VIOL 3
Pris Transport | Handbok | Priskomponenter för transportföretag
Pris Transport | VIOL 3 Seminarium | Transportprisräkning
Pris Transport | Handbok | Transportprislista
Pris Transport | Handbok | Omprisräkning Transport
Pris Transport | Handbok | Priskomponenter för transportredovisning
Produktion
Produktion | E-utbildning | Produktion i VIOL 3
Produktion | Handbok | Produktionssystemet
Produktion | Handbok | Kvantitetsrapportering
Uppföljning | Handbok | Uppföljningsrapporter Produktion
Produktion | Handbok | Sender XC
Produktion | Handbok | RAPP
Råvara
Råvara | Handbok | Mätbesked
Råvara | White paper | Mätbesked
Råvara | E-utbildning | Pris i transportunderlag i VIOL 3
Råvara | Handbok | Transportunderlag och transportinstruktion
Råvara | Handbok | Fordonregister
Transport
Allmänt | E-utbildning | Transportföretag i VIOL 3
Råvara/Transport | Handbok | Transportunderlag och transportinstruktion
Råvara/Transport | Handbok | Fordonregister
Transport | Handbok | Tranpsportkontrakt och sortimentsgrupp
Transport | White paper | Transport i VIOL 3
Transport | VIOL 3 Seminarium | Transportaffären för ett transportföretag
Transport | Instruktion | Transportsedel i VIOL 3
Transport | E-utbildning | Procent föregående led
Transport | E-utbildning | Övervikt och lastutfyllnad i VIOL 3
Transport | Instruktion | Köparprovision
Uppföljning
Uppföljning | Instruktion | Uppföljning i VIOL 3
Uppföljning | Handbok | Uppföljningsrapporter Produktion
Observera att fler dokument och e-utbildningar kan tillkomma och uppdateras. För att hålla dig uppdaterad besök biometria.se för att ta del av de senaste utbildningarna och dokumenten.